## Sheet1
终端 | 模块 | 功能项 | 开发优先级 | 核心验收标准 | 预计开发总人月 | 设计工作量 | 前端工作量 | 后端工作量
PC 管理端 | 基础数据管理 | 客户 / 货主基础信息维护 | 一期 | 1. 支持信息增删改查、批量导入导出；2. 支持按渠道 / 区域分级筛选；3. 字段填写规范校验，必填项缺失无法保存 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 基础数据管理 | 客户信用额度 / 账期设置 + 超授信冻结 | 一期 | 1. 可设置信用额度、付款账期，规则生效后超授信订单自动冻结；2. 冻结订单可查看原因，解锁需审批；3. 信用数据实时同步至订单模块 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 基础数据管理 | 商品主数据管理（酒水多级分类） | 一期 | 1. 支持酒类→品牌→系列多级分类；2. 可维护存储条件、规格等酒水专属属性；3. SKU 编码唯一，不重复录入 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 基础数据管理 | 包装与单位换算（瓶 / 箱 / 托盘） | 一期 | 1. 支持多级换算关系定义，可修改；2. 订单 / 仓储环节自动调用换算规则；3. 拆零 / 组托操作时换算结果准确 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.15
PC 管理端 | 基础数据管理 | 地址库管理（四级标准 + 地图绑定） | 一期 | 1. 搭建四级标准地址库，支持地址自动补全 / 校验；2. 与地图服务商编码绑定，地址解析成功率≥99%；3. 异常地址（无匹配）自动标红提醒 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
PC 管理端 | 基础数据管理 | 仓库 / 库区 / 库位数字化定义 + 可视化 | 一期 | 1. 支持库区功能划分、库位属性（尺寸 / 状态）维护；2. 库位状态（空闲 / 占用 / 锁定）实时更新；3. 库位可视化界面可查看全局 / 局部库位占用情况 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3
PC 管理端 | 基础数据管理 | 编码与条码规则配置 + 打印 | 一期 | 1. 支持订单 / 运单 / 商品等单号自定义生成规则；2. 条码生成符合行业标准，可正常扫码识别；3. 支持条码批量打印，与对应数据关联无误 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 基础数据管理 | 运力资源基础档案（车辆 / 司机 / 承运商） | 一期 | 1. 支持信息增删改查，资质文件可上传；2. 车辆 / 司机可绑定，承运商可关联合同；3. 资质到期前 30 天系统自动预警 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 基础数据管理 | 组织架构 + RBAC 权限配置 | 一期 | 1. 支持部门 / 角色 / 用户层级配置；2. 功能权限 / 数据权限可精细化分配，无越权访问；3. 操作日志与用户账号绑定，可追溯 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
PC 管理端 | 基础数据管理 | 组合品主数据管理（酒水礼盒 BOM） | 二期 | 1. 支持套装 BOM 清单定义，组件与成品关联；2. 组合品订单可自动拆解为组件，加工后自动生成成品库存；3. BOM 清单修改后历史订单数据不被篡改 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 基础数据管理 | 合同全生命周期管理 + 条款绑定 | 二期 | 1. 支持合同增删改查、到期预警；2. 计价 / 结算 / 信用条款可绑定至客户 / 承运商；3. 业务环节自动调用对应合同条款，无偏差 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3
PC 管理端 | 基础数据管理 | 载具管理 | 二期 | 1. 支持托盘 / 周转箱信息维护、状态跟踪；2. 可绑定库位 / 商品，流转记录可查询；3. 载具丢失 / 报废可做标记，不参与正常流转 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.15
PC 管理端 | 基础数据管理 | 线路与报价维护（淡旺季差异化） | 二期 | 1. 支持线路里程 / 耗时维护，各车型报价配置；2. 淡旺季报价规则可切换，生效后计费自动适配；3. 线路报价可关联承运商，无重复定价 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 基础数据管理 | 区域与地理围栏绘制 + 报警 | 二期 | 1. 可绘制配送 / 禁行区域，设置限行时段；2. 车辆进入禁行区域、超出配送区域实时报警；3. 到离港节点自动触发状态更新，无延迟 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 多源订单基础接入（API/Excel/ 手动创建） | 一期 | 1. 支持集团 ERP API 对接、Excel/CSV 文件导入、手动创建；2. 导入文件格式错误时自动提示，导入成功率≥99%；3. 订单数据录入后实时保存，无丢失 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 订单数据基础清洗（地址 / SKU / 联系方式） | 一期 | 1. 地址自动标准化、SKU 信息补全校验；2. 无效联系方式自动标红，异常订单挂起并报警；3. 清洗后数据与原始数据可追溯比对 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 订单自动校验（信用 / 库存 / 合规性） | 一期 | 1. 自动校验信用额度、库存可承诺量、整箱下单等规则；2. 校验不通过订单标注原因，需人工审核；3. 校验结果实时反馈，无卡顿 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 基础订单拆分 + 智能路由（库存 / 区域优先） | 一期 | 1. 可按仓库 / 商品类型自动拆分订单，生成子订单；2. 按就近发货 / 库存优先规则分配发货仓库，路由结果可人工调整；3. 拆分后订单数据关联，无独立脱节 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 订单全流程状态跟踪 + 看板 | 一期 | 1. 订单状态（待审核 / 已分配 / 拣货中）实时更新；2. 看板可按多维度筛选，数据刷新延迟≤10s；3. 点击订单可查看全流程时间轴 / 操作人 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 库存软预留 / 硬占用 + 释放 | 一期 | 1. 下单自动锁定库存，订单取消 / 出库后自动释放；2. 库存占用数据实时同步至库存报表，无超卖；3. 可区分软 / 硬占用，软占用可手动释放 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 销售退货申请（RMA）基础流程 | 一期 | 1. 支持退货原因录入、逆向订单生成；2. 退货订单可关联原销售订单，数据溯源；3. 与仓储模块联动，退货入库后状态同步更新 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 电商 / 即时零售平台预置对接 | 二期 | 1. 支持天猫 / 京东 / 抖音 / 美团等平台 API 对接；2. 平台订单自动拉取，拉取延迟≤5min；3. 订单状态与平台实时同步，无信息偏差 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 订单高级拆分 / 合并规则自定义 | 二期 | 1. 可按配送时间 / 承运商 / 特殊要求自定义拆分 / 合并规则；2. 规则保存后自动生效，执行无错误；3. 支持规则批量导入 / 导出 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 组合品订单→WMS 加工任务联动 | 二期 | 1. 组合品订单提交后自动触发 WMS 加工任务；2. 加工任务状态实时回传至订单模块，可跟踪；3. 加工完成后成品库存与订单履约关联 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 越库订单→WMS 越库指令联动 | 二期 | 1. 越库订单可下达越库指令，WMS 接收后执行；2. 越库作业全程数据同步，虚拟库存实时更新；3. 越库完成后订单直接进入出库环节，无冗余步骤 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 多货主订单数据逻辑隔离 | 二期 | 1. 不同货主订单数据独立展示，无跨货主查看；2. 货主专属订单规则可单独配置，互不影响；3. 多货主订单统计可按货主拆分，数据准确 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 订单批量操作（审核 / 修改 / 撤销） | 三期 | 1. 支持多订单批量审核、修改、撤销，操作效率≥10 条 / 分钟；2. 批量操作有日志记录，可追溯；3. 批量撤销后库存自动释放，无异常 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 0.2
PC 管理端 | 智能订单中心（OMS） | 订单需求预测（基于历史数据） | 三期 | 1. 基于历史订单数据生成预测报表，预测准确率≥80%；2. 可按时间 / 区域 / 商品维度预测；3. 预测结果可关联至库存备货建议 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 仓储全流程 PDA 对接（基础作业） | 一期 | 1. PDA 与 PC 端实时同步，数据传输延迟≤5s；2. 所有仓储作业可在 PDA 端完成，无需纸质单据；3. PDA 操作记录实时回传至 PC 端，可追溯 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 入库管理（ASN / 扫码收货 / 基础质检） | 一期 | 1. 支持 ASN 创建 / 导入，收货月台可分配；2. PDA 扫码收货，实收货与 ASN 差异自动记录；3. 基础质检（合格 / 不合格）可提交，不合格品锁定 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 库内作业（智能上架 / 人工补货 / 移库） | 一期 | 1. 系统按商品属性推荐最优上架库位，可自由上架；2. 补货 / 移库任务可手动创建，PDA 扫码执行；3. 库内作业完成后库存实时更新，账实相符 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 出库管理（波次计划 / 路径拣货 / 防错校验） | 一期 | 1. 可按客户 / 目的地聚合生成波次计划；2. 自动规划最优拣货路径，PDA 引导拣货；3. 拣货时库位 + 商品双重扫码校验，错误自动报警 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 库存管理（多模式盘点 / 库存调整 / 即时报表） | 一期 | 1. 支持循环 / 全仓 / 指定品类盘点，PDA 引导盘点；2. 盘点差异可记录，库存调整单需审批后生效；3. 即时库存报表数据准确，刷新延迟≤10s，账实不符率≤0.5% | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 发货交接（扫码绑定运输任务） | 一期 | 1. 装车前扫码绑定运输任务 / 车辆，绑定错误报警；2. 交接完成后库存状态更新为 “在途”；3. 交接单可打印，数据与订单 / 运单关联无误 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 酒水批次 / 效期采集 + 基础追溯 | 一期 | 1. 收货时可采集批次号 / 效期，与商品绑定；2. 输入批次号可查询入库 / 出库记录，追溯链路完整；3. 效期格式统一，可按效期筛选库存 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 逆向物流（退货入库 / 基础质检） | 一期 | 1. 支持退货入库扫码，关联 RMA 单；2. 基础退货质检可判定状态，良品可重新入库；3. 退货记录可查询，与财务模块联动核算 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 酒水专属管理（温湿度监控 / 临期预警） | 二期 | 1. 集成 IoT 温湿度传感器，数据实时采集，看板可视化；2. 温湿度超阈值时 PC+PDA 双重报警，报警无延迟；3. 临期商品自动预警（提前 30/60 天可选），支持近效期优先出库 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 酒水防伪溯源（69 码扫码 / 区块链数据关联） | 二期 | 1. 支持收货 / 出库时 69 码等防伪码扫码采集；2. 防伪码与批次 / 效期 / 库存绑定，可追溯；3. 扫码可查询区块链溯源数据，数据不可篡改 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 仓储绩效考核（效率 / 准确率 / 人均产能） | 二期 | 1. 系统自动采集作业数据，生成绩效报表；2. 可按人员 / 班组 / 时段统计，数据准确；3. 绩效指标可自定义，报表可导出 / 打印 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 跨货主越区作业 + 数据隔离 | 二期 | 1. 支持跨货主越区任务单创建，PDA 端执行；2. 跨货主作业数据独立，无跨货主库存混淆；3. 越区作业完成后库存实时更新，无偏差 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 流通加工管理（酒水礼盒组装） | 二期 | 1. 支持加工单创建，记录物料 / 工时 / 操作员；2. 加工时组件库存扣减，成品库存增加，数据准确；3. 加工费核算数据可同步至财务模块 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 易碎品作业规范配置 + 货损统计 | 二期 | 1. 可配置易碎品拣选 / 打包 / 装车专属规则，系统提醒；2. 易碎品货损可记录，按批次 / 作业人员统计；3. 货损数据可关联至绩效 / 索赔环节 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 库存库龄分析 + 周转率统计 | 三期 | 1. 自动生成库龄分析报表，按 SKU / 批次统计存放时长；2. 库存周转率自动计算，可按时间 / 仓库维度分析；3. 库龄过长商品自动提醒，支持滞销预警 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 数字化仓储执行（WMS） | 语音拣选 + 智能仓储设备对接（AGV 等） | 三期 | 1. 支持语音拣选功能，语音指令清晰，识别准确率≥98%；2. 可与 AGV 等智能设备对接，设备作业状态实时监控；3. 智能设备作业数据与系统同步，无脱节 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 基础智能调度（线路规划 / 车辆匹配） | 一期 | 1. 支持按配送地址 / 时效匹配车辆，规划基础线路；2. 调度结果可生成车辆安排单，下发至司机端；3. 可人工调整调度方案，调整后数据实时同步 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 电子运单管理（生成 / 下发 / 状态更新） | 一期 | 1. 运单可关联订单数据，自动生成，无需人工录入；2. 运单可下发至司机端，下发成功率 100%；3. 运单状态（待提货 / 在途 / 已签收）实时更新，与司机端同步 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 在途基础监控（GPS 定位 / 轨迹查看） | 一期 | 1. 集成 GPS / 北斗定位，车辆位置实时查看，延迟≤30s；2. 可查询车辆历史行驶轨迹，轨迹完整无断点；3. 车辆停车 / 行驶状态自动识别，准确无误 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 末端电子签收（扫码 / 签名 + 凭证归档） | 一期 | 1. 支持司机端扫码 / 签名签收，签收数据实时回传；2. 签收凭证（照片 / 签名）自动归档，可查询 / 打印；3. 拒收 / 部分签收可记录原因，与订单联动 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 运输异常基础上报 + 记录 | 一期 | 1. 司机端可上报异常，PC 端实时接收；2. 异常信息可记录，关联运单，可跟踪处理进度；3. 异常处理完成后可标记，形成闭环 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 运力池状态实时监控 | 一期 | 1. 车辆 / 司机 / 承运商状态（空闲 / 忙碌 / 停运）实时更新；2. 可按状态筛选运力资源，筛选结果准确；3. 运力资源占用后自动标记，无重复分配 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 0.2
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 3D 可视化装载优化 + 装载率统计 | 二期 | 1. 支持按货物尺寸 / 车辆容积生成 3D 装载方案，最大化装载率；2. 实际装载率可统计，与方案偏差≤5%；3. 装载方案可导出，指导现场装车 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | AI 动态路径规划（实时交通 / 天气适配） | 二期 | 1. 集成实时交通 / 天气数据，路径动态调整；2. 调整后路线实时下发至司机端，导航同步更新；3. 动态规划可降低运输时长≥10% | 2 | 0.3 | 0.7 | 1
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 酒水运输温湿度全程监控 + 上链 | 二期 | 1. 运输车辆温湿度传感器数据实时采集，PC 端可视化；2. 温湿度数据上链存证，不可篡改，可追溯；3. 温湿度超阈值时 PC + 司机端双重报警，报警及时率 100% | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 承运商 KPI 考核（准点率 / 货损率 / 投诉率） | 二期 | 1. 系统自动统计考核指标，生成评分表；2. 考核数据与运单关联，可追溯；3. 支持承运商分级管理，按评分筛选合作资源 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 货损 / 货差索赔流程 + 财务联动 | 二期 | 1. 支持索赔单创建，关联异常上报单 / 照片证据；2. 索赔流程需审批，审批后数据同步至财务模块；3. 索赔结果可记录，与承运商结算挂钩 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 电子围栏节点管控 + 到离港自动通知 | 二期 | 1. 仓库 / 客户点电子围栏绘制，车辆到离港自动触发通知；2. 通知可发送至调度 / 客服 / 货主，无遗漏；3. 到离港时间自动记录，作为准点率考核依据 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 车辆装载率 / 空驶率多维度分析 | 三期 | 1. 可按线路 / 车型 / 承运商统计装载率 / 空驶率；2. 分析报表可按时间维度生成，数据准确；3. 可生成空驶率优化建议，辅助调度决策 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 运输成本精细化核算（线路 / 车型 / 货种） | 三期 | 1. 可按线路 / 车型 / 酒水品类核算运输成本；2. 成本数据与运单 / 财务联动，准确无误；3. 可生成成本优化报表，定位高成本环节 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 智慧运输与配送（TMS） | 智能调度沙盘推演 + 方案对比 | 三期 | 1. 支持不同调度策略沙盘推演，模拟运输效果；2. 可对比不同方案的成本 / 时效 / 装载率，生成分析报告；3. 推演结果可指导实际调度，提升优化效率 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 基础计费规则配置（仓储 / 运输费） | 一期 | 1. 支持按重量 / 体积 / 件数配置仓储费 / 运输费规则；2. 计费规则可绑定客户 / 仓库，生效后自动核算；3. 计费结果可预览，无计算错误 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 业财基础数据打通（业务单据→应收 / 应付） | 一期 | 1. 订单 / 发货单 / 运单完成后自动生成应收 / 应付数据；2. 业务数据与财务数据同源，无人工二次录入；3. 数据关联可追溯，点击财务单据可查看对应业务单据 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 手工对账辅助 + 对账单生成 | 一期 | 1. 支持按客户 / 承运商 / 周期生成对账单，数据准确；2. 对账单可导出，支持与客户 / 承运商线下对账；3. 对账差异可手动标记，记录差异原因 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 收付款核销基础流程（手动 + 自动） | 一期 | 1. 支持银行到账款项与应收 / 应付账单自动勾对；2. 支持部分核销 / 全额核销，核销结果实时更新；3. 核销记录可查询，未核销账单自动预警 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 发票申请基础流程 + 状态跟踪 | 一期 | 1. 支持基于对账单提交发票申请，申请需审批；2. 发票状态（已申请 / 已开具 / 已寄送）实时跟踪；3. 发票信息与对账单关联，无信息偏差 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 应收 / 应付基础报表 | 一期 | 1. 支持应收 / 应付账款余额 / 明细报表生成；2. 报表可按多维度筛选，数据准确，刷新延迟≤10s；3. 报表可导出 / 打印，格式规范 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 0.2
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 多维度差异化计费（酒水品类 / 存储 / 运输） | 二期 | 1. 支持按酒水高端 / 普通、恒温 / 常温、干线 / 配送配置差异化计费；2. 不同计费规则可同时生效，无冲突；3. 计费结果按规则自动核算，准确率 100% | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 自动化对账 + 差异自动标红 | 二期 | 1. 系统自动比对内部与外部对账单，差异项自动标红；2. 差异原因可自动分析（数量 / 单价 / 金额）；3. 对账效率提升≥50%，无人工遗漏 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 合同计价条款自动关联计费 | 二期 | 1. 客户 / 承运商合同计价条款自动绑定至计费环节；2. 合同到期 / 变更后，计费规则自动调整；3. 计费结果与合同条款一致，无偏差 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 精细化成本分摊（订单 / 仓库 / 客户 / SKU） | 二期 | 1. 支持按订单 / 仓库 / 客户 / 酒水 SKU 多维度分摊成本；2. 成本分摊数据准确，可追溯分摊依据；3. 分摊结果生成报表，支持盈利分析 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 成本与盈利分析报表（客户 / 线路 / 商品） | 二期 | 1. 可按客户 / 线路 / 酒水品类分析利润率；2. 盈利分析数据与成本 / 收入数据联动，准确无误；3. 可定位低盈利 / 亏损环节，生成优化建议 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 内账精细化核算 + 管理报表 | 三期 | 1. 支持收入 / 成本 / 费用精细化内账核算；2. 可生成企业内部管理所需报表，满足经营分析；3. 内账数据与外账数据隔离，无混淆 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6
PC 管理端 | 财务一体化结算 | 财务数据智能分析 + 趋势预测 | 三期 | 1. 基于历史财务数据生成收入 / 成本 / 利润趋势预测；2. 预测准确率≥80%，可按时间维度分析；3. 可生成财务风险预警，如应收账款逾期预警 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
PC 管理端 | 售后服务 | 客服基础工作台 + 客户视图 | 一期 | 1. 支持客服账号登录，统一处理客户咨询；2. 客户视图可查看客户信息 / 历史订单 / 售后记录；3. 工作台操作流畅，无卡顿，数据加载≤5s | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 售后服务 | 服务工单基础管理（创建 / 分配 / 关闭） | 一期 | 1. 支持手动创建工单，关联订单 / 客户，工单状态可更新；2. 工单可分配至指定客服，分配通知实时发送；3. 工单处理完成后可关闭，形成闭环，记录处理结果 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 售后服务 | 基础知识库（Q&A 录入 / 检索） | 一期 | 1. 支持常见问题录入 / 分类，关键词检索；2. 检索结果准确，匹配度≥90%；3. 知识库内容可增删改查，实时生效 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 售后服务 | 客户满意度基础调查（工单后触发） | 一期 | 1. 工单关闭后自动触发满意度调查（打分 / 评价）；2. 调查结果自动统计，生成报表；3. 不满意评价可自动创建跟进工单，无遗漏 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 0.2
PC 管理端 | 售后服务 | 全渠道客服接入（在线 / 电话 / 消息） | 二期 | 1. 支持在线聊天 / 电话 / 短信等多渠道接入，消息统一汇聚至工作台；2. 不同渠道会话可无缝切换，记录完整；3. 会话提醒及时，无漏接 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6
PC 管理端 | 售后服务 | 智能客服机器人（常见问题自动解答） | 二期 | 1. 智能客服可自动解答常见问题，解答准确率≥85%；2. 无法解答的问题可自动转接人工客服，无中断；3. 可基于知识库持续训练，提升解答能力 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
PC 管理端 | 售后服务 | 工单智能分配（按技能 / 负荷） | 二期 | 1. 支持按客服技能 / 工作负荷自动分配工单；2. 工单分配均衡，无单个客服负荷过高；3. 分配结果可人工调整，调整后实时生效 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 售后服务 | 服务质量分析报表（响应时效 / 解决率） | 二期 | 1. 系统自动统计客服响应时效 / 问题解决率 / 满意度；2. 报表可按客服 / 团队 / 时间维度生成，数据准确；3. 可生成服务质量优化建议，辅助管理 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PC 管理端 | 售后服务 | 高端酒水客户专属客服对接 | 三期 | 1. 可设置高端客户专属客服，订单自动关联；2. 专属客服可查看高端客户专属数据 / 服务要求；3. 高端客户咨询优先响应，响应时长≤1min | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 0.2
PC 管理端 | 售后服务 | 售后数据智能分析 + 服务优化 | 三期 | 1. 基于售后工单 / 满意度数据生成分析报告；2. 可定位高频问题 / 低满意度环节，生成优化方案；3. 售后问题解决率随优化逐步提升，每月提升≥5% | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
PC 管理端 | 数据与平台 | 基础操作日志审计 + 数据安全 | 一期 | 1. 所有用户关键操作（登录 / 增删改 / 审批）记录日志；2. 日志可按人 / 时间 / 模块查询，追溯无死角；3. 数据脱敏配置，敏感信息（手机号 / 银行卡）隐藏显示 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 数据与平台 | 主数据变更审核流程 | 一期 | 1. 客户 / 商品 / 承运商等核心主数据变更需审批；2. 审批流程可自定义，审批后数据生效；3. 变更记录可查询，含变更人 / 时间 / 内容 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 0.2
PC 管理端 | 数据与平台 | 基础运营报表（订单 / 仓储 / 运输） | 一期 | 1. 支持订单量 / 仓储作业量 / 运输单量等基础报表生成；2. 报表可按时间维度统计，数据准确，刷新延迟≤10s；3. 报表可导出 / 打印，格式规范 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PC 管理端 | 数据与平台 | 供应链控制塔基础全景仪表盘 | 二期 | 1. 展示订单履行率 / 库存健康度 / 在途异常等核心指标；2. 指标数据实时更新，延迟≤30s；3. 仪表盘可自定义展示内容，支持钻取式查询 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6
PC 管理端 | 数据与平台 | 酒水溯源区块链证书生成 + 扫码查询 | 二期 | 1. 每批高端酒水可生成唯一区块链溯源证书；2. 证书包含仓储 / 运输 / 温湿度 / 操作全链路数据；3. 扫码可查询证书信息，数据不可篡改，查询无延迟 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
PC 管理端 | 数据与平台 | 数据质量监控 + 异常数据处理 | 二期 | 1. 系统自动检查数据完整性 / 准确性，生成监控报告；2. 异常数据（缺失批次 / 地址不标准）自动标红，指派责任人；3. 异常数据处理后可标记，监控报告实时更新 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 数据与平台 | API 调用监控 + 计费 | 二期 | 1. 支持外部系统 API 调用频率 / 成功率 / 响应时间监控；2. 可按约定对 API 调用计量计费，计费结果准确；3. API 调用异常时自动报警，及时率 100% | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PC 管理端 | 数据与平台 | 管理层运营驾驶舱（核心 KPI 可视化） | 三期 | 1. 展示订单满足率 / 库存周转率 / 单位成本等核心运营 KPI；2. 以图表（柱状 / 折线 / 饼图）可视化展示，数据实时更新；3. 支持多维度钻取查询，可查看明细数据 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
PC 管理端 | 数据与平台 | 统一数据中台（数据汇聚 / 清洗 / 治理） | 三期 | 1. 实现多系统数据统一汇聚，无数据孤岛；2. 支持数据自动清洗 / 治理，提升数据质量；3. 治理后数据可服务化输出，支撑各模块分析 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5
PC 管理端 | 数据与平台 | 大数据智能分析 + 决策支撑 | 三期 | 1. 基于全量数据生成运营分析报告，为决策提供支撑；2. 可对库存备货 / 运力配置 / 客户定价提供智能建议；3. 建议落地后可跟踪效果，持续优化 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 1.3
PDA 作业端 | PDA 作业端 | 基础功能（登录 / 扫码 / 离线操作 / 数据同步） | 一期 | 1. 支持账号密码 / 扫码登录，权限与 PC 端一致；2. 条码扫码识别率≥99%，支持商品 / 库位 / 运单条码；3. 网络断开时可离线操作，数据暂存，网络恢复后自动同步，无丢失；4. 与 PC 端数据同步延迟≤5s | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
PDA 作业端 | PDA 作业端 | 入库作业（ASN 查看 / 扫码收货 / 批次录入 / 上架） | 一期 | 1. 可查看 PC 端下发的 ASN 单，支持扫码收货；2. 可录入批次号 / 效期，与商品绑定；3. 支持系统推荐库位 / 自由上架，扫码确认上架，库存实时更新 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PDA 作业端 | PDA 作业端 | 库内作业（移库 / 补货 / 盘点 / 库存调整） | 一期 | 1. 可查看移库 / 补货任务，扫码执行，完成后提交；2. 支持 PDA 引导盘点，扫码录入实际数量，盘点差异自动记录；3. 库存调整单可提交，同步至 PC 端待审批 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
PDA 作业端 | PDA 作业端 | 出库作业（拣货 / 复核 / 打包 / 发货交接） | 一期 | 1. 可查看拣货任务，按路径引导拣货，扫码防错校验；2. 复核环节扫码核对商品，与订单一致方可提交；3. 发货交接时扫码绑定运输任务，确认后完成出库 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
PDA 作业端 | PDA 作业端 | 逆向作业（退货入库 / 退货质检） | 一期 | 1. 可查看退货 RMA 单，扫码收货，录入实退数量；2. 可提交退货质检结果（完好 / 破损），同步至 PC 端；3. 良品扫码重新上架，破损品入残次库，库存实时更新 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PDA 作业端 | PDA 作业端 | 加工作业（组件扫码 / 成品上架 / 任务确认） | 二期 | 1. 可查看加工单，扫码领取组件出库，组件库存实时扣减；2. 加工完成后扫码生成成品条码，引导上架，成品库存增加；3. 加工任务完成后可提交，同步至 PC 端，记录加工信息 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PDA 作业端 | PDA 作业端 | 跨货主越区作业（扫码验收 / 直接出库） | 二期 | 1. 可查看跨货主越区任务单，扫码验收货物；2. 验收后直接触发出库扫码，绑定运输任务；3. 作业全程数据同步至 PC 端，多货主数据无混淆 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
PDA 作业端 | PDA 作业端 | 酒水专属操作（防伪码扫码 / 温湿度查看） | 二期 | 1. 支持收货 / 出库时防伪码扫码采集，与批次绑定；2. 可查看库区温湿度数据，超阈值时本地报警；3. 易碎品作业时系统弹窗提醒，规范操作 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
PDA 作业端 | PDA 作业端 | 语音操作 + 快捷功能（批量扫码 / 一键提交） | 三期 | 1. 支持语音拣货 / 语音上架，语音识别准确率≥98%；2. 支持批量扫码，提升作业效率，批量提交无错误；3. 可自定义快捷功能按钮，适配现场作业习惯 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6
PDA 作业端 | PDA 作业端 | 作业绩效实时查看 | 三期 | 1. 可查看个人当日 / 当月作业量 / 准确率 / 效率；2. 绩效数据实时更新，与 PC 端绩效考核模块同步；3. 可按作业类型统计绩效，数据准确 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 0.2
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 基础功能（登录 / 消息提醒 / 离线操作 / 拍照上传） | 一期 | 1. 支持账号密码 / 验证码登录，权限与 PC 端一致；2. 新任务 / 调度指令 / 报警信息实时提醒，无遗漏；3. 网络断开时可离线操作，数据暂存，恢复后自动同步；4. 拍照上传清晰，图片可关联运单 / 异常，上传成功率 100% | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 任务中心（任务接收 / 查看 / 拒绝 / 改派） | 一期 | 1. 新任务实时推送，支持接受 / 拒绝，拒绝需填写原因；2. 可查看任务详情（运单 / 货物 / 地址 / 特殊要求）；3. 无法执行任务可申请改派，PC 端接收后重新调度 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 运输执行（电子运单 / 节点上报 / 智能导航） | 一期 | 1. 可查看 PC 端下发的电子运单，支持下载 / 截图；2. 可手动上报提货 / 装货 / 发车 / 卸货节点，上报后 PC 端实时更新；3. 内置货车专属导航，避限行 / 限高 / 限重，导航准确 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 电子签收（扫码 / 签名 / 拍照 + 拒收处理） | 一期 | 1. 支持扫码签收 / 手写签名 / 拍照签收，签收数据实时回传；2. 支持拒收 / 部分签收，录入原因并拍照取证；3. 签收凭证自动归档，PC 端可查询 / 打印 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 异常上报（标准化表单 + 照片 / 视频附件） | 一期 | 1. 支持路阻 / 事故 / 货损 / 短少等标准化异常上报；2. 可上传照片 / 视频作为证据，附件与异常单绑定；3. 上报后 PC 端实时接收，自动创建工单 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 在途管理（GPS 定位 / 轨迹记录 / 里程统计） | 一期 | 1. 开启 GPS 后自动上报位置，PC 端实时查看；2. 自动记录历史行驶轨迹，轨迹完整无断点；3. 自动统计行驶里程 / 时间，数据准确，可作为绩效依据 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 个人中心（个人信息 / 绑定车辆 / 收入明细） | 一期 | 1. 可查看 / 维护个人信息，资质文件可上传 / 查看；2. 可查看当前绑定车辆信息（车牌 / 车型 / 载重）；3. 可查看已完成运单收入明细，与财务模块同步 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 温湿度监控（酒水运输）+ 超阈值报警 | 二期 | 1. 可查看运输车辆温湿度实时数据，曲线展示；2. 温湿度超阈值时本地弹窗 + 声音双重报警，及时率 100%；3. 温湿度数据实时同步至 PC 端，可上链存证 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 在线客服 + 常见问题查询 | 二期 | 1. 支持一键联系 PC 端客服，文字 / 语音 / 图片沟通；2. 常见问题（操作 / 异常处理）可查询，解答准确；3. 客服会话记录可保存，可追溯 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 绩效数据查看（准点率 / 完成量 / 货损率） | 二期 | 1. 可查看个人当日 / 当月 KPI 数据，与 PC 端承运商考核同步；2. 绩效数据可按时间维度筛选，数据准确；3. 可查看绩效评分，了解考核结果 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 0.2
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 3D 装载方案查看 + 装车指导 | 三期 | 1. 可查看 PC 端下发的 3D 装载方案，指导现场装车；2. 可手动修改实际装载情况，同步至 PC 端；3. 装载完成后可确认，生成实际装载率数据 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 油耗统计 + 车辆故障上报 | 三期 | 1. 支持油耗数据手动 / 自动录入，按运单统计；2. 可上报车辆故障，填写故障原因并拍照，同步至 PC 端；3. 故障上报后可申请维修，PC 端可跟踪处理进度 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
司机端 APP / 小程序 | 司机端 | 路线共享 + 货主实时查看 | 三期 | 1. 可将运输路线共享给货主 / 客服，共享后实时更新；2. 货主可查看车辆位置 / 预计到达时间，无权限越界；3. 路线共享可随时关闭，保护司机隐私 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
货主端 | 货主端 | 基础功能（登录 / 权限管控 / 消息推送） | 一期 | 1. 支持货主账号登录，仅可查看自身数据，无跨货主访问；2. 权限与 PC 端配置一致，不同货主角色权限不同；3. 订单异常 / 库存预警 / 对账通知实时推送，无遗漏 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
货主端 | 货主端 | 订单管理（订单可视化 / 轨迹查看 / 异常预警） | 一期 | 1. 可查看自身订单全链路状态，时间轴完整；2. 可查看订单物流轨迹，地图实时展示，延迟≤30s；3. 订单延误 / 货损等异常自动预警，推送至货主 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
货主端 | 货主端 | 库存管理（实时库存查询 / 库存明细） | 一期 | 1. 可查看自身商品在各仓库的实时库存（在库 / 在途 / 预留）；2. 可按 SKU / 批次 / 仓库筛选库存，明细数据准确；3. 库存数据与 PC 端同步，刷新延迟≤10s | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4
货主端 | 货主端 | 入库预约（在线提交 / 进度跟踪） | 一期 | 1. 可在线提交入库预约，填写商品 / 数量 / 时间等信息；2. 可查看预约审核进度，审核通过 / 驳回实时通知；3. 预约成功后可修改 / 撤销，提前 24 小时可操作 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
货主端 | 货主端 | 基础对账（费用明细查看 / 对账单下载） | 二期 | 1. 可查看自身仓储费 / 运输费等费用明细，关联业务单据；2. 可按周期下载对账单，格式规范，数据准确；3. 对账单可在线确认，确认结果同步至 PC 端财务模块 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
货主端 | 货主端 | 酒水溯源（扫码查询区块链证书） | 二期 | 1. 支持扫描商品防伪码查询区块链溯源证书；2. 证书包含仓储 / 运输 / 温湿度 / 操作全链路数据，不可篡改；3. 溯源数据查询流畅，无卡顿，加载≤5s | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
货主端 | 货主端 | 库存预警（安全库存设置 + 补货建议） | 二期 | 1. 可设置商品安全库存阈值，低于阈值自动预警；2. 系统根据历史销量生成补货建议，建议合理；3. 预警信息实时推送，可直接发起入库预约 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
货主端 | 货主端 | 服务绩效看板（KPI 达成情况） | 二期 | 1. 可查看与合同绑定的 KPI（订单满足率 / 准点率 / 货损率）；2. KPI 数据实时更新，与 PC 端同步，准确无误；3. 绩效数据可按时间维度统计，生成趋势图表 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4
货主端 | 货主端 | 在线客服 + 服务工单提交 | 二期 | 1. 支持在线提交服务请求 / 投诉，关联订单 / 库存；2. 可查看工单处理进度，实时更新；3. 工单处理完成后可评价，评价结果同步至 PC 端售后模块 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
货主端 | 货主端 | 数据分析（商品流向热力图 / 库存周转率） | 三期 | 1. 可查看自身商品流向热力图，展示区域配送情况；2. 可查看库存周转率，按 SKU / 仓库统计；3. 分析图表可导出，支持自定义筛选条件 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
货主端 | 货主端 | 发票管理（在线申请 / 下载 / 状态跟踪） | 三期 | 1. 可基于已确认对账单在线提交发票申请；2. 可查看发票申请状态，电子发票可在线下载；3. 发票信息与对账单关联，无信息偏差 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
货主端 | 货主端 | 定制化报表（按需生成 / 数据导出） | 三期 | 1. 支持按货主需求自定义生成报表（订单 / 库存 / 费用）；2. 定制化报表可保存模板，重复使用；3. 报表数据准确，可导出为 Excel/PDF 格式 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4
消费者端 | 消费者端 | 基础功能（注册 / 登录 / 收货地址管理） | 一期 | 1. 支持手机号验证码 / 微信快捷注册登录；2. 可维护多个收货地址，设置默认地址，支持增删改查；3. 地址信息自动校验，与标准地址库匹配 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
消费者端 | 消费者端 | 订单管理（我的订单 / 订单详情 / 物流跟踪） | 一期 | 1. 可查看所有历史 / 当前订单，按状态（待发货 / 运输中）筛选；2. 订单详情包含商品 / 金额 / 配送信息，数据准确；3. 物流跟踪地图实时展示货物位置，节点时间轴完整，延迟≤30s | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5
消费者端 | 消费者端 | 配送互动（配送员信息 / 一键呼叫） | 一期 | 1. 可查看配送员姓名 / 电话，支持一键呼叫 / 在线留言；2. 留言可实时发送至配送员端，回复及时；3. 配送员位置实时更新，预计到达时间准确 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
消费者端 | 消费者端 | 售后服务（退换货申请 / 异常反馈） | 一期 | 1. 可在线提交退换货申请，填写原因并拍照取证；2. 可反馈货损 / 错发 / 漏发等异常，关联订单；3. 申请 / 反馈进度实时跟踪，处理结果及时通知 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4
消费者端 | 消费者端 | 个人中心（消息中心 / 历史订单） | 一期 | 1. 消息中心接收订单状态 / 售后处理 / 系统通知，无遗漏；2. 可查看所有历史订单，支持按时间 / 商品筛选；3. 历史订单物流轨迹 / 签收凭证可重新查看 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2
消费者端 | 消费者端 | 高端酒水温湿度轨迹查看 | 二期 | 1. 高端酒水订单可查看运输全程温湿度曲线；2. 温湿度数据与区块链溯源绑定，准确不可篡改；3. 温湿度异常可标记，展示异常时间 / 原因 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
消费者端 | 消费者端 | 配送偏好设置（时间 / 位置） | 二期 | 1. 可设置配送时间偏好（仅工作日 / 夜间 / 周末）；2. 可设置配送位置偏好（门口 / 物业 / 自提点）；3. 偏好设置同步至配送端，配送员按要求配送 | 0.4 | 0.05 | 0.15 | 0.2
消费者端 | 消费者端 | 商品评价 / 晒单 | 二期 | 1. 订单完成后可对商品 / 配送服务打分 / 评价；2. 支持上传图片 / 视频晒单，晒单内容可展示；3. 评价 / 晒单可删除，仅本人操作有效 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
消费者端 | 消费者端 | 智能客服 + 人工客服对接 | 二期 | 1. 智能客服自动解答常见问题（时效 / 售后 / 发票），准确率≥85%；2. 无法解答的问题可自动转接人工客服，响应时长≤3min；3. 人工客服可查看订单详情，精准解答 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5
消费者端 | 消费者端 | 发票管理（在线申请 / 电子发票下载） | 三期 | 1. 可在订单完成后在线提交发票申请，选择发票类型；2. 电子发票审核通过后可在线下载，纸质发票可查看物流；3. 发票信息可查询，历史发票可重新下载 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3
消费者端 | 消费者端 | 会员权益 + 专属服务（高端客户） | 三期 | 1. 支持会员等级划分，不同等级享受不同配送 / 售后权益；2. 高端客户可享受专属配送员 / 优先配送服务
各阶段汇总 | - | 一期核心刚需落地 | - | 含各终端核心功能，完成业务全流程数字化闭环 | ≈45 人月
各阶段汇总 | - | 二期行业定制 + 市场化适配 | - | 酒水行业定制功能 + 市场化运营能力落地 | ≈30 人月
各阶段汇总 | - | 三期智能数据 + 高端服务升级 | - | 数据中台 + 智能化 + 高端客户专属服务 | ≈25 人月
项目整体合计 | - | - | - | 含开发、联调、基础测试，不含第三方对接 / 培训 / 部署 | ≈100 人月